赣州市档案馆2023年馆藏到期档案开放审核项目

竞争性磋商文件

- 一、采购内容

| 项目名称 | 采购内容（数量） | 预算金额 （元） | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年馆藏档案开放审核 项目 | 1、在赣州市档案馆数字档案馆系统中，对馆藏到期20万件档案逐件逐页开展人工开放审核，提出控制和开放审核意见，并对控制内容逐件说明理由; 2、记录档案开放审核中存在的数字化问题。 | 最高限价20万元 | 详见采购要求 |

- 二、项目管理和服务要求

（一）技术要求

1、档案开放审核必须依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《各级国家档案馆馆藏档案解密和划分控制使用范围的暂行规定》（国档发[1991]28号）、《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关保密法规、《各级国家档案馆开放档案办法》（国家档案局令第2号）、《“十四五”全国档案事业发展规划》、《国家档案馆档案开放办法》（国家档案局令第19号）等有关规定，参照赣州市档案馆馆藏档案开放审核规则与应用参考手册，在赣州市档案馆数字档案馆系统中，采取直接鉴定法对每件档案进行开放审核，经过审核人员逐件逐页逐字对每件档案的内容、完整程度、利用价值等进行全面考察和分析后，提出控制和开放意见，并对控制内容逐件说明理由。

（二）项目质量要求

1、档案开放审核中的流程、标准、供应商提供服务质量应满足国家、行业以及赣州市档案馆内相关标准的要求。

2、涉密标识应彻底筛查、标记，不应有遗漏，并建立台账。

3、对控制档案，需提出控制理由，建立台账。

4、记录档案开放审核中存在的数字化问题，建立台账。

（三）人员配置要求

派驻赣州市档案馆指定工作场所工作人员不少于5人，并指定1人为项目驻场负责人。

1、有档案管理专业职称、档案鉴定工作经验或长期从事档案整理工作经验的人员优先。

2、中国国籍公民，身体健康（需提供一般入职体检报告），拥护中国共产党，遵纪守法，无违法犯罪记录（需提供无犯罪记录证明）。

3、能熟练运用办公软件，工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和团队合作精神。

4、人员正式上岗前，须经过采购方的岗前培训，并通过考核。

5、拟派人员须按时安排到岗，如需更换应不得低于磋商文件要求，并经采购方认可。否则，视为供应商违约，解除合同。

（四）项目管理要求

1、供应商应在合同签订后的5个工作日内配齐符合需求的派驻人员，否则视为供应商违约，采购方有权终止服务。

2、供应商的用工符合国家的相关规定，严格遵守《劳动合同法》，与派驻人员及时签订劳动合同，并按照国家相关法律规定为派驻人员提供合理的薪酬福利待遇。

3、供应商负责组织项目的实施，保证服务进度，确保服务质量，按期完成本项目工作。

4、派驻人员不得利用工作之便，进行任何非法或本项目范围外的活动。如经发现，采购方有权终止派驻人员的服务，供应商须及时更换服务人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（五）保密要求

1、供应商及派驻人员均须严守在履行本项目中通过各种方式知悉的采购方管理信息、馆藏档案信息和其他业务信息，不得泄露。

2、供应商不得将本项目内容向采购方和供应商以外的、与签订和履行本协议无关的任何第三方透露；供应商在提供项目服务过程中，要遵守采购方保密等相关规章制度以及法律法规，一律做到不该过问、阅看、记录、外传的工作秘密和档案信息坚决不问、不看、不记、不说不传；不准在公私场合、私人通讯和各种媒体中谈论、发表涉及工作秘密事项的观点、言论。

3、供应商在进行服务过程中，需确保采购方的信息安全，未经采购方同意不得擅自删除、修改和转移采购方业务系统中的信息，并为其保密。

4、服务完成后，供应商应返还采购方提供的业务资料和服务过程中取得的各种材料，不得存留原件及任何复制品。

5、供应商须与从事本项目工作的派驻人员签订有关保密协议，约束其履行保密义务，并提交壹份供采购方备案。

（六）验收要求

1、供应商应在项目约定时间内，完成20万件馆藏档案的开放审核工作。

2、驻场人员按采购方确定的审查标准和工作流程开展工作，并且所完成的工作质量达到采购方要求。

3、本项目采取阶段抽检（抽检比例不低于5%）与总验收相结合的方式对所有审核数据进行验收，双方签字确认。

4、供应商审核出需要控制的所有结果中，真实需要控制的占比应不低于95%，且所有控制件要逐件说明理由。供应商提交的拟向社会开放档案目录清单，应全部达到向社会发布的要求。如抽检达不到标准，对供应商按照5元/条进行处罚。

- 三、商务要求

（一）服务完成时间

本项目工作必须在成交供应商签订合同后150天内全部完成项目交付。

（二）服务地点

赣州市档案馆。

（三）计价方式

档案开放审核招标最高限价20万元，以供应商中标报价为本项目的最终价格。

中标价格包括项目人员食宿、差旅、人工、软硬件设施、所有相关成果文件（含纸质版和电子版）编制、验收、协助设施等完成服务所需费用，所有成果资料如须变更、补充、修订，成交供应商不得再向采购人收取任何额外的费用。

（四）付款方式

1、签订合同后5个工作日预付合同金额的10%。

2、档案开放审核工作量达12万件档案，经验收合格后支付至合同金额60%。

3、项目全部完成并经甲方验收合格后支付核算后的最终服务价款。

供应商应在采购方付款前向采购方提供相应金额的增值税专用发票。

（五）其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

四、评分细则

| 序号 | 评分 因素 | 评价指标及分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） | 价格分的计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×0.3×100；评标基准价为响应供应商所报折扣率最低的为基准价，其价格分为满分。计算分数时四舍五入取小数点后两位。注：响应报价为折扣率报价。 |  |  |
| 2 | 商务分（25分） | 10分 | 投标人通过相关认证情况 | - 1、具有质量管理体系认证书（必须含有档案归档整理内容），得3分。 - 2、具有信息安全管理体系认证证书（必须含有归档整理内容）3分 。 - 3、具有有效的“国家秘密载体印刷”资格证书或在业务所在地保密机要局进行了保密资质备案，得4分。（评审依据：要求提供有效期内的相关证书复印件（原件备查），相关备案证明，复印件要求加盖公章，否则不得分） |
|  |  | 15分 | 企业业绩及经验 | 供应商提供自开标截止时间近三年内（以合同签订时间为准）承接档案开放鉴定项目的业绩进行评分，每个项目得3分,最高得9分。（评审依据：提供中标通知书、合同、验收报告、申请支付该项目合同款的国家正式完税发票（或中标公告网页截图及网址链接），复印件加盖供应商公章。） |
|  |  |  |  | 供应商提供自开标截止时间近三年内（以合同签订时间为准）承接机关单位文书档案归档整理服务项目的业绩进行评分，每个项目得2分,最高得6分。（评审依据：提供中标通知书、合同、验收报告、申请支付该项目合同款的国家正式完税发票（或中标公告网页截图及网址链接），复印件加盖供应商公章。） |
| 3 | 技术分（45分） | 13分 | 实施方案 | 针对本项目需求制定的管理实施方案，内容应包括对项目要求的理解和分析、实施计划安排、服务团队配置、工作方法、工作流程、管理措施等。 （评审依据：1、实施方案总体思路清晰明确，方案合理可行，全面满足服务要求，针对性强，评价为优，得13分； 2、实施方案总体思路较清晰，方案较合理、可行，可以满足服务要求，评价为良，得10分； 3、实施方案思路基本清晰，方案基本合理、可行，基本可以满足服务要求，评价为中，得7分； 4、实施方案总体思路不清晰，方案不完整，不能满足服务需要，评价为差，不得分。） |
|  |  | 18分 | 人员配置方案 | （一）安排一名驻场负责人，1、驻场负责人具有档案开放鉴定项目管理经验的，得5分； 2、驻场负责人取得档案中级或以上职称的，得3分； （二）拟派人员不少于5人，得5分，拟派人员中具有从事档案开放鉴定工作，或一年及以上的机关事业单位档案归档整理工作经验的，每提供1人可得2分，本小项最高得14分。（评审依据：提供人员配置表及以上技术人员相关证书原件、从事相关项目的工作经验证明。） |
|  |  | 10分 | 质量保障措施 | 1、供应商根据本项目特点制定质量保障措施，应包含抽查制度、质量奖惩制度，每提供一种制度得2分，最多的4分。 2、质量保障：供应商提供已实施的项目，验收结论优秀或者业主评价满意的，每提供一个项目得1分，最多的6分。 |
|  |  | 4分 | 保密承诺措施 | 供应商根据本项目特点制定数据安全、信息安全、保密管理措施方案的得4分。 |
| 合计 | 100分 |  |  |  |